Республика Дагестан

МО «АКУШИНСКИЙ РАЙОН»

368297        с. ЦугниАкушинский район «Цугнинская СОШ им.

Гаджимурадова М.М.

тел.  +7( 9094800533)  tsugninskaya@mail.ru

ПРИКАЗ

от 20.09.2022                   №26а

В целях внедрения регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план-график мероприятий (дорожную карту) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в МКОУ «Цугнинская СОШ им. Гаджимурадова М.М.» .

Назначить ответственных за реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательный процесс школы:

- организационное и информационное сопровождение, организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды, оказание методической помощи, внедрение многоуровневой системы оценки качества образования – Сулейманова Рабадана Шахбановича. – директора школы,  Гасанова Дауд Рамазановича – учителя информатики;

- техническое      сопровождение,      модернизацию      технологической

инфраструктуры школы –     Гасанова Дауд Рамазановича – учителя информатики ;

- обеспечение доступа обучающихся, педагогов к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту – ,  Гасанова Дауд Рамазановича – учителя информатики .

- Создать рабочую группу по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды (Приложение 2).

- Обеспечить реализацию плана мероприятий (дорожной карты) по

внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в МКОУ

«Цугнинская СОШ им. Гаджимурадова М.М.».

- Создать отдельный раздел на сайте школы по освещению мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды, ответственный – Сулейманов Р.Ш..- директор школы.

- Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:	Сулейманов Р.Ш.

ПЛАН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Приказу №	от «   »	20

мероприятий («дорожная карта») муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Цугнинская средняя общеобразовательная школа им. Гаджимурадова М.М.2 (далее по тексту – школа) в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

  - Цель и показатели

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся школы, путем обновления информационно- коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, участия в использовании федерального и регионального образовательного контента.

| № п/п | Наименование показателя | Период внедрения | Показатели | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка локальных актов | Сентябрь- октябрь 2022 | Приказ о внедрении целевой модели цифровой образовательной среды. План мероприятий («дорожная карта») реализации проекта «Цифровая образовательная среда» | Сулейманов Р.Ш. |
| Модернизация технологической инфраструктуры для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды |  |  |  |  |
| 1. | Расширение канала связи подключения к сети Интернет | Август 2022 | 50 Мб/с | Сулейманов Р.Ш. |
| 2. | Обновление и модернизация парка компьютерной техники | 2022-2024 | Приобретение ПК, интерактивных панелей, ремонт и списание старого парка ПК | . Сулейманов Р.Ш. |
| 3. | Обеспечение лицензионной чистоты программного обеспечения | Ежегодно на 1 января следующего года | Закупка лицензий на весь компьютерный парк | . Сулейманов Р.Ш. |
| Рациональное использование региональной и федеральной информационной системы сопровождения образовательного процесса |  |  |  |  |
| 1. | Интеграция образовательного процесса с электронными образовательными ресурсами. Обеспечение доступа обучающихся, педагогов и родителей к федеральной информационно-сервисной платформе и | 2022-2024 гг. | Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых | Сулейманов Р.Ш. |

|  | аркетплейс: (РЭШ, ШЦП, ндекс Учебник, Мобильное образование, и т.д. |  | платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент (чел): - по программам общего образования и дополнительного образования детей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Регистрация на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ), вход в личный кабинет "Электронный журнал", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме. | 2022 г. | Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для которых на Едином портале государственных услуг (ЕГПУ) доступен личный кабинет "Электронный журнал", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам | Сулейманов Р.Ш. |
| 3. | Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов и официального сайта школы | 2022-2024 гг. | - представление информации об организации, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создана система получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования | Сулейманов Р.Ш. |

| 4. | Использование федеральной | 2022-2024 гг. | Доля обучающихся по программам общего | Сулейманов Р.Ш. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования обучающихся. |  | образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся - 20% (18 чел.) |  |
| 5. | Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий | 2022-2024 гг. | усовершенствован образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставлена возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности и другие технологии в освоении отдельных предметных областей - 90%/730 чел. | Сулейманов Р.Ш. . |
| 6. | Внедрение многоуровневой системы оценки качества образования. | 2022-2023 гг. | Возможность проведения анализа образовательных достижений обучающихся 6- 9-х классов не менее чем по 4 дисциплинам | Сулейманов Р.Ш.. |
|  |  | 2022-2023 гг. | Возможность проведения анализа образовательных достижений расширена до 12 дисциплин для обучающихся 6-9-х классов | Сулейманов Р.Ш. |
| 7. | Внедрение модуля сбора и анализа статистики. Автоматизация процессов сбора и обработки статистических данных, повышение эффективности организационно- управленческих процессов в шкеле. | 2022-2024 гг. | Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, - (20%) | Сулейманов Р.Ш. |

| 8. | Повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой | 2022-2023 гг. | Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации в цифровой | . Сулейманов Р.Ш. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Ожидаемые результаты реализации мероприятий («дорожная карта») школы в рамках реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда»

Задача регионального проекта: Создание к 2024 году в школе современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования.

Результат:

- В	организации	создана	к	2024	году	современная	и	безопасная	цифровая образовательная среда, обеспечивающая высокое качество и доступность образования

Характеристика результата:

- организация	обеспечена	к	концу	2024	года	Интернет-соединением	и гарантированным интернет-трафиком;

- в организации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды;

- для 90% обучающихся формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам;

- организация осуществляет образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов);

- 20% обучающихся организации используют федеральную информационно- сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования;

- 50% руководящих и педагогических работников организации прошли повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна». Срок: 31.12.2024

Результаты реализации мероприятий («дорожная карта») МКОУ

«Цугнинская СОШ им. Гаджимурадова М.М.»

| Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| Обеспеченность Интернет- соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком | 31.12.2022 | созданы организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, обеспечен гарантированный доступ обучающихся в ОО к сети Интернет. |
| В школе обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 31.12.2022 | Обновление к концу 2022 года в организации информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об |

|  |  | организации, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определёнными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |
| --- | --- | --- |
| Не менее 5 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | 31.12.2022 | повышение к концу 2022 года квалификации не менее 5 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения. |
| В школе в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 31.12.2022 | Внедрение к концу 2022 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий. |
| Обеспеченность Интернет- соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком | 31.12.2022 | созданы организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, обеспечен гарантированный доступ обучающихся в ОО к сети Интернет. |

| школе продолжается обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов | 31.12.2022 | Обновление к концу 2020 года в организации информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об организации, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, |
| --- | --- | --- |
|  |  | предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
| В щколе обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов и официального сайта ОО | 31.12.2023 | Обновление к концу 2023 года в организации информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об организации, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определёнными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |
| Организация обеспечена Интернет соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с, а также гарантированным интернет- трафиком | 31.12.2023 | Обеспечение Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся школы к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на организацию в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. |

| Внедрение современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы для не менее 300 детей | 31.12.2023 | Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
| --- | --- | --- |
| В школе обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 31.12.2024 | Обновление информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об организации, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определёнными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |
| Организация обеспечена Интернет соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с, а также гарантированным интернет- трафиком | 31.12.2024 | Обеспечение Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся школы к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на организацию в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. |

| Внедрение современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы для не менее 300 детей | 31.12.2024 | Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
| --- | --- | --- |
| В организации внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающихся | 31.12.2024 | Внедрение к концу 2024 года в организации механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в том числе на основе применения биометрических данных, позволит повысить уровень доступности |
|  |  | образования, обеспечить академическую мобильность, а также снять существующие административные барьеры в возможностях построения индивидуальной траектории развития |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Приказу № 26	от « 09   »09	20 22

Рабочая группа по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды

1.Сулейманов Р.Ш.., директор школы – руководитель рабочей группы

2.Рабаданова Р.К.., зам.директора по ВР;

3.Гасанов Д.Р. – уч.информатики

4 Рабаданова З.М.. – руководитель методобъединения учителей.